ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України \_

від 08.04.2019 року № 452

**Програма**

**на проведення експерименту всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері**

**професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту»**

**у квітні 2019 року - грудні 2021 року**

* **Державному професій но-технічному навчальному закладі «Роменське вище професійне училище»,**

**Державному професійно-технічному навчальному закладі**

**«Сумський центр професійно-технічної освіти» та у Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Сумській області**

№ **Заходи, спрямовані на** **Строки** **Очікувані результати**

**п/п** **реалізацію завдань** **виконання**

**експерименту**

**1. Констатувальний етап (квітень 2019 р. - грудень 2019 р.)**

1. Розроблення нормативно-правого
	* організаційного забезпечення експерименту
2. Розроблення науково-методичного супроводу експериментальної діяльності
3. Організація співпраці з громадською організацією «Ресурсний центр розвитку громадських організацій «ГУРТ» за проектом «Публічно-приватне партнерство для поліпшення сантехнічної освіти в Україні»
4. Організація співпраці учасників експерименту з ТОВ «Таланпром» за проектом «Підготовка робітничих кадрів з використанням елементів дуальної форми навчання»
5. Вивчення стану дослідженості проблеми, аналіз нормативно-правового забезпечення,

КВІТеНЬ

2019 р.

квітень

2019 р.

квітень

2019 р.

квітень

2019 р.

квітень - травень 2019 р.

Наказ щодо створення

творчої групи,

план діяльності творчої

групи

Положення про

експериментальну

діяльність

Угода про співпрацю.

План спільних дій

* межах реалізації завдань проекту

Угода про співпрацю.

План спільних дій

* межах реалізації завдань проекту

Аналітична довідка

**2**

вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (далі: П(ПТ)0) на регіональному рівні

1. Обґрунтування доцільності використанню технологій стратегічного менеджменту в процесі взаємодії закладів П(ПТ)0 із соціальними партнерами
2. Розроблення анкет для опитування респондентів-соціальних партнерів
	* теми дослідження
3. Анкетування респондентів з питань актуальності, напрямів, та змісту публічно-приватного партнерства у сфері П(ПТ)0. Аналіз та систематизація результатів анкетування
4. Оцінювання компетентності керівників закладів П(ПТ)0
	* питань використання технологій стратегічного менеджменту у розвитку публічно-приватного партнерства
5. Визначення й обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
	* використанням технологій стратегічного менеджменту
6. Розроблення моделі взаємодії закладів П(ПТ)0 із соціальними партнерами 3 використанням технологій стратегічного менеджменту
7. Проведення круглого столу «Публічно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: проблеми та перспективи»

травень

2019 р.

травень 2019 р.

вересень

2019 р.

вересень

2019 р.

вересень - жовтень 2019 р.

жовтень -

листопад

2019 р.

листопад

2019 р.

Довідка

Анкети

Аналітична довідка

Аналітична довідка

Інформаційна довідка

Інформаційна довідка

Збірник матеріалів та рекомендації круглого столу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **з** |  |
| 13 Підготовка звіту про результати | грудень | Звіт про результати |
| констатувального етапу | констатувального етапу |
| 2019 р. |
| експерименту | експерименту |
|  |

II. **Формувальний етап (січень 2020 р. - грудень 2020 р.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Експертне | оцінювання | моделі |  |
|  | взаємодії | закладів | П(ПТ)0 | січень - |
|  | із соціальними | партнерами | з |
|  | лютий |
|  | використанням | технологій |
|  | 2020 р. |
|  | стратегічного менеджменту |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Екпериментальна перевірка |  |  |  |
|  | результативності організаційно- |  |  |
|  | педагогічних умов розвитку |  |  | березень- |
|  | публічно-приватного партнерства у |  |
|  |  | травень |
|  | сфері професійної |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 р. |
|  | (професійно-технічної) освіти 3 |  |
|  |  |  |
|  | використанням технологій |  |  |  |
|  | стратегічного менеджменту |  |  |  |
| 3 | Розроблення проекту «Положення |  |  |
|  | про організацію взаємодії публічно- |  | вересень - |
|  | приватного партнерства у сфері |  |
|  |  | листопад |
|  | професійної (професійно-технічної) |
|  | 2020 р. |
|  | освіти з використанням технологій |  |
|  |  |  |
|  | стратегічного менеджменту» |  |  |  |
| 4 | Проведення науково-практичного |  |  |
|  | семінару за тематикою дослідження |  | листопад |
|  |  |  |  |  |  | 2020р. |
| 5 | Підготовка звіту про результати |  | грудень |

формувального етапу експерименту

2020 р.

Аналітична довідка

Аналітична довідка

Проект положення

Збірник матеріалів науково-практичного семінару

Звіт про результати формувального етапу експерименту

1. **Узагальнювальний етап (січень 2021 р. - грудень 2021 р.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Упровадження в закладах | Аналітична довідка |
|  | професійної (професійно-технічної) |  |
|  | освіти Сумської області технологій |  |
|  | інституційної, навчальної |  |
|  | та виробничої взаємодії закладів |  |
|  | П(ПТ)0 із соціальними партнерами | Методичні |
| 2 | Розроблення та апробація |
|  | методичних рекомендацій | рекомендації |

з організації процесу взаємодії

закладів П(ПТ)0 із соціальними

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **4** |
|  | партнерами | з . використанням |
|  | технологій | стратегічного |
|  | менеджменту |  |
| 3 | Проведення | Всеукраїнської |
|  | науково-практичної конференції |
|  | за тематикою дослідження |

1. Підготовка підсумкового звіту про результати експерименту

Генеральний директор директорату професійної освіти

Начальник головного управління професійної освіти директорату професійної освіти

Науковий керівник

Координатор

**Мірошниченко К. Б.**

287- 82-13

Програма, збірник

матеріалів та

рекомендації науково-

практичної конференції

Підсумковий звіт про

результати

експерименту

* В. Шумік
	+ С. Кучинський О. В. Бородієнко

Л. М. Онопрієнко